PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phùng Đỗ Việt Hùng | Mã sinh viên | B25DTCN096 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-05 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 * 10 = 60 người-ngày. Sprint 5 / 6 * 9 − 4 = 50 người/ngày. SP cam kết: 24 * 50 / 60 = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng: 18 SP. |
| Sprint Goal | Khách hàng có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | Chọn các Story Must, đúng thứ tự phụ thuộc C1 → C2 → C3 và tổng 18 SP không vượt 20 SP cam kết. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 3 |
| Xử lý nghiệp vụ lưu phương thức thanh toán vào đơn hàng | Development | 5 |
| Kiểm thử đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 12h |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Thực tế 23 SP, lý tưởng 14,4 SP. Chênh lệch: 23 − 14,4 = 8,6 SP. Đội Behind Schedule. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 đến ngày 10, SP còn lại giảm từ 18 xuống 0. Rủi ro: dồn việc cuối Sprint, dễ phát sinh lỗi và ảnh hưởng chất lượng. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | SP còn lại tăng từ 15 lên 19 do khối lượng công việc trong Sprint tăng hoặc phát hiện thêm yêu cầu. Rủi ro: khó hoàn thành Sprint Goal đúng hạn. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, Developers cùng xem xét công việc tồn đọng, hỗ trợ nhau xử lý việc quan trọng và kiểm thử sớm, tránh dồn việc cuối Sprint. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra kết quả demo và trao đổi phản hồi với Stakeholders. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, giúp mọi người trao đổi hiệu quả. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng. |
| Stakeholders | Đánh giá chức năng và góp ý theo nhu cầu thực tế. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, xem xét giá trị kinh doanh và quyết định mức độ ưu tiên. Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch, vì PO xem xét yêu cầu mới và điều chỉnh thứ tự ưu tiên phù hợp.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: V 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Learned (Điều học được) | Cần kiểm thử sớm để phát hiện lỗi trước buổi demo. |
| Lacked (Điều còn thiếu) | Chưa phân bổ thời gian kiểm thử hợp lý nên 6 lỗi xuất hiện sát giờ demo. |
| Longed for (Mong muốn) | Mong muốn phối hợp tốt hơn giữa Developers và người kiểm thử. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành | Developers và người kiểm thử | 100% chức năng được kiểm thử trước ngày cuối Sprint, không còn lỗi nghiêm trọng trước buổi demo. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |